Załącznik nr 5 do SIWZ - WZÓR UMOWY

UMOWA  NR  272. ............. 2018

Zawarta w dniu ............................. 2018 r. pomiędzy Gminą Nadarzyn, z siedzibą w Nadarzynie 
przy ul. Mszczonowskiej 24, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Dariusza Zwolińskiego – Wójta Gminy Nadarzyn

a ................................................. z/s ......................................... zarejestrowaną w ...................... pod numerem ..........................., NIP ..........................., REGON ..........................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ………….........................................

w wyniku wyboru ofert w przetargu nieograniczonym prowadzonym zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986) została zawarta niniejsza umowa o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie, zwane dalej przedmiotem umowy pn.:  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin:

- Część nr 1 -  budowa kanalizacji w m. Rozalin obejmująca ulicę Kawalerską, Daniewice;

- Część nr 2 -  budowa kanalizacji w m. Rozalin obejmująca ulicę Grzybową (odcinek), Młochowską (odcinek);

- Część nr 3 -  budowa kanalizacji w m. Rozalin obejmująca ulicę Młochowską (odcinek), Chmielną, Żytnią, Jagodową, Uroczą (odcinek), Migdałową, Przemysłowa (odcinek),

zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia”,  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz  ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Przedmiot zamówienia  należy wykonać wg projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót, uzgodnień,  zawartych w opisie przedmiotu zamówienia załącznikach do SIWZ.

3. Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę min. 3 osoby wykonujące  wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności na terenie budowy w zakresie robót budowlanych 
tj. w zakresie robót rozbiórkowych, ziemnych, montażowych, odtworzeniowych.

4. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni 
od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
  o pracę osoby wykonujące czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,

- poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
  lub  Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
  zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
  lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
  sporządzony), lub inne dokumenty.

5. Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz.1000,1669) o ochronie danych osobowych oraz  zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę:

- dokumenty, o których mowa w ust. 4,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,  potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp) zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz.1000,1669) o ochronie danych osobowych oraz  zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

7.  W sytuacji gdy osoby,  o których mowa w  ust. 3, w okresie realizacji zamówienia rozwiążą  umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę.

8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności wymienione w ust. 3 skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy.

§ 2. Termin realizacji

Strony uzgadniają, że realizacja przedmiotu umowy  nastąpi wg następujących terminów:

Część nr 1:

- rozpoczęcie od dnia ................... r.

- zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego do dnia 30 października 2019 roku.

Część nr 2:

- rozpoczęcie od dnia ................... r.

- zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego do dnia 30 marca 2020 roku.

Część nr 3:

- rozpoczęcie od dnia ................... r.

- zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego do dnia 30 października 2019 roku.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w formie przetargu ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik

nr 1 do niniejszej umowy, jest wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Wynagrodzenie za całość robót wymienionych w § 1, ustala się na kwotę brutto
………………………………… złotych (słownie:……………………………………) w tym podatek VAT w wysokości …%.

2a. Na kwotę wynagrodzenia określoną w ust. 2 składają się kwoty:

1) Część nr 1  w wysokości brutto ……… złotych (słownie), w tym podatek VAT w wysokości …. %;

2) Część nr 2  w wysokości brutto ………. złotych (słownie), w tym podatek VAT w wysokości ….%;

3) Część nr 3  w wysokości brutto ………. złotych (słownie), w tym podatek VAT w wysokości ….%;

3.  Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegają podwyższeniu przez okres realizacji całego przedmiotu umowy.

4.  Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznego obmiaru robót objętych umową i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz kosztorysu powykonawczego uwzględniającego ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym.

5. Wynagrodzenie ostateczne obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych
 do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do użytku na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2, co stanowi kwotę ………….. zł (słownie:).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie …………….

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przed zawarciem umowy w pełnej wysokości.

5. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową to:

- 70% zabezpieczenia, stanowiącego kwotę ……… zł, zostanie mu zwrócone w ciągu 30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze robót, potwierdzonym protokołem odbioru. 
70% zabezpieczenia w kwocie j.w. wniesione w innej formie niż pieniężna, zostanie zwolnione po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentu na 30% zabezpieczenia najpóźniej 
w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót;

- 30% pozostałego zabezpieczenia, stanowiącego kwotę ……… zł, zostanie mu zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi.

6. Wykonawca otrzyma zwrot całego zabezpieczenia kwotowego w przypadku:

- wykonania robót zgodnie z umową;

- usunięcia usterek i wad w czasie rękojmi.

7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku:

- niewykonania  przez  Wykonawcę  robót  zgodnie  z umową (70% wartości),

- nie usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi (30% wartości).

§ 5. Warunki płatności

1. Rozliczenie przedmiotu umowy (oddzielnie dla każdej części) odbywać się będzie fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz na dwa miesiące (na podstawie stopnia zaawansowania robót) i fakturą końcową VAT.

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie części i całego przedmiotu umowy nastąpi odpowiednio po zakończeniu prac i odebraniu protokołami częściowego, a następnie końcowego odbioru robót (oddzielnie dla każdej części) oraz po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów o których mowa w ust. 3. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest dołączyć potwierdzenie złożenia w imieniu Zamawiającego zawiadomienia 
o zakończeniu budowy lub wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 8, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego robót.

5. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia częściowego będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT doręczona Zamawiającemu wraz:

- z protokołem odbioru częściowego zakończonego zakresu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego zakresu robót;

- z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi;

- z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi  oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców z tytułu zakresu robót objętego fakturą Wykonawcy;

- a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców dotyczących zakresu robót/dostaw/usług objętych fakturą – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
w tym zakresie.

6. Termin płatności każdej faktury wynosi 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
 Zamawiającemu.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 3 i 5, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8.  Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na jego rachunek podany 
w fakturze, z zastrzeżeniem postanowień określonych w ust. 8 -13.

15. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego.

16. Dokonanie przelewu wierzytelności (cesja) wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy;

- na dzień podpisania umowy przedłożenie inspektorowi nadzoru oświadczenia kierownika budowy, o podjęciu obowiązków, które stanowi załącznik do protokołu przekazania terenu budowy;

- przed przystąpieniem do robót sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa na budowie;

- dokonywanie zgłoszeń do odbioru elementów i robót zanikających wpisem do dziennika budowy i powiadomienie Zamawiającego w formie pisemnej;

- ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;

- utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco na swój koszt zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, itp.;

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody;

- zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

- dopilnowanie aby materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadały 
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- przekazywanie na żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;

- badania materiałów, na które nie ustawiono PN, badania zagęszczenia gruntu przez osoby uprawnione przedkładane odcinkami przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni 
i stanowiące załączniki do protokołu końcowego odbioru robót;

- zapewnienie wstępu na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego, inspektorom nadzoru i wszystkim osobom przez Zamawiającego upoważnionym wraz z dostępem 
do dziennika budowy wszystkim służbom zgodnie z Prawem Budowlanym;

- prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

- tymczasowe oznakowanie dróg i ulic na czas robót zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;

- uzyskanie zgody zarządzającego oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z zajęciem pasów drogowych gminnych jak i powiatowych na czas prowadzenia robót;

- zapewnienie we własnym zakresie zaplecza budowy jak również czasową zwałkę ziemi;

- ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe przy realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi;

- zapewnienie  maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu tzn. w pobliżu drzew oraz pod drzewami roboty wykonać metodami bezwykopowymi, w tym przewiertami sterowanymi,

- ponoszenie kosztów ubezpieczenia oraz kosztów poboru energii elektrycznej i wody wraz 
z ewentualnym zamontowaniem liczników;

- uporządkowanie terenu robót i przekazanie go w terminie ustalonym do odbioru robót;

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 kpl. wykonanej w oparciu o uzyskane mapy inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbędne temu celowi;

- zapewnienie i ponoszenie kosztów kompleksowej obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja itp.);

- ubezpieczenie terenu robót;

- złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

2. Dziennik budowy będzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie. Informacje będą wprowadzane do dziennika budowy na bieżąco jedynie przez osoby właściwie umocowane.

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie zdolności technicznych i/lub zawodowych Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w jakim zdolności techniczne i/lub zawodowych podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

4. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) 
z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

§ 7. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 2 
w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 8. Przedstawiciele stron

1. Do kontaktów z Wykonawcą i rozliczenia przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza na swojego przedstawiciela:

p. ………………………………………………, który pełnił będzie funkcje koordynatora,

p. ………………………………………………, który pełnił będzie funkcje inspektora nadzoru robót sanitarnych,

p. ………………………………………………, który pełnił będzie funkcje inspektora nadzoru robót drogowych,

2. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją niniejszej umowy pełnić będzie p. ……………. , który jednocześnie będzie pełnił funkcję kierownika robót.

3. Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), nie później niż w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy;

4. Zmiana osoby, która pełni funkcje kierownika budowy, wymagać będzie uzyskania akceptacji Zamawiającego.

§ 9. Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obwiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 
14 dni od otrzymania w/w projektów. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 
14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii w/w umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany.

3. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 2, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać:

1) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca 
z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy,

4) warunki płatności:

- zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,

5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.

12.  Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 6 i 9 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

14. W przypadku stwierdzenia obecności na terenie budowy podwykonawcy nie zgłoszonego Zamawiającemu do akceptacji, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, bez ponoszenia obowiązku zapłaty odsetek w wysokości ustawowej, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu, że podwykonawca ten otrzymał wszystkie należne mu kwoty za wykonane roboty.

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

16. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

17. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

§ 10. Prawa i obowiązki

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej.

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę wpisem do dziennika robót, a w okresie rękojmi pisemnie.

3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 
7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

4. Przedstawiciel Zamawiającego poświadcza usunięcie wad wpisem do dziennika budowy, 
a w okresie rękojmi pisemnie.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym w ust. 3, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu wykonawcy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawcę co najmniej  o 7 dni wcześniej.

6. Koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę zostanie w takim przypadku potrącony 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11. Kary umowne

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu nieterminowej realizacji robót w stosunku do terminu ustalonego w § 2 umowy 
- w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2, dotyczącego danej części, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- z tytułu nieterminowego usuwania wad - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego 
w § 3 ust. 2, dotyczącego danej części,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu usunięcia wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn innych niż siła wyższa (za przerwę 
w wykonaniu prac nie jest uznawane nie wykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy) 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 dotyczącego danej części, za każdy rozpoczęty dzień przerwy,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 dotyczącego danej części, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w § 1 ust. 4-8 umowy 
– w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę i za każdy dzień wykonywania robót niezgodnie 
z umową,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 dotyczącego danej części, za każdy przypadek,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 dotyczącego danej części,  za każdy przypadek,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 dotyczącego danej części, za każdy przypadek.

2. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 50% wartości zamówienia.

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 12. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez odszkodowania i bez wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku:

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 2;

- wykonywania robót niezgodnie z umową lub obowiązującymi warunkami technicznymi, przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu pracowników,  przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania umowy w formie pisemnej;

- konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 8 umowy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 2 umowy,

- powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy lub jej części podwykonawcy bez zachowania wymogów z § 9 umowy;

- przerwania wykonania prac na okres dłuższy niż 7 dni z przyczyn innych niż siła wyższa 
(za przerwę w wykonaniu prac nie jest uznawane nie wykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy);

- o którym mowa w § 16 ust. 5 pkt.2 lit. b) umowy,

- w terminie 45 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie wymienionej w ust.1 pkt.1, 3-6 lub od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust.1 pkt.2).

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opisanych powyżej lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynikających z kodeksu cywilnego lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Kara umowna w powyższej wysokości należna jest Zamawiającemu także w przypadku odstąpienia od umowy w części.

3. W razie odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany jest do dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczenia wykonanych robót. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne za wykonane roboty w zakresie, w jakim nie odstąpiono od umowy.

4. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 13. Siła wyższa

1. Strony nie odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz opóźnienia w realizacji, jeżeli nastąpiło to z powodu okoliczności siły wyższej.

2. Za okoliczności siły wyższej uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec. 
W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego.

3. Nie uznaje się za siłę wyższą:

1) zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu

umowy;

2) trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu

umowy;

3) istotnego wzrostu cen materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

4. Strony są obowiązane, pod rygorem utraty uprawnień, informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą  w terminie 3 dni od dnia, w którym dowiedziały się 
o wystąpieniu siły wyższej.

§ 14. Okres gwarancji jakości

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres …. miesięcy licząc od końcowego odbioru robót.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usuwać zaistniałe wady, jakie zostaną ujawnione, albo nadzorować usuwanie wad przez podmiot, któremu to powierzył, a ponadto uczestniczyć w zakresie i sposób wskazany przez Zamawiającego w ewentualnych postępowaniach sądowych lub toczących się przed innymi organami, w następstwie ujawnionych wad.

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumenty ustanawiające gwarancję jakości dotyczącą materiałów, wyrobów i urządzeń wbudowanych lub zamontowanych w przedmiocie umowy.

§ 15. Okres rękojmi

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady   fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone i powstałe w okresie trwania rękojmi.

2. Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi….. miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót budowlanych.

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt Wykonawcy.

§ 16. Procedura odbioru robót

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót 
w formie pisemnej.

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 
i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Za termin osiągnięcia gotowości do odbioru przyjęty będzie dzień wpisu inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy, potwierdzający zakończenie robót. Brak ustosunkowania się inspektora nadzoru w terminie 
7 dni od daty zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru.

3.  Na dzień zgłoszenia do odbioru Wykonawca powinien posiadać gotową i kompletną dokumentację powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 7 dni 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 
- Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

8. Wykonawca przekaże a Zamawiający komisyjnie odbierze przedmiot umowy na podstawie podpisanego przez strony protokołu końcowego odbioru robót.

§ 17. Roboty zanikające

1.Wykonawca ma obowiązek zapewnić odbiór przez Zamawiającego robót, przed ich zakryciem, pozwalający na ocenę ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają.

2. Na dzień odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru tych robót.

3. Jeżeli Wykonawca wpisem do dziennika budowy nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, to zobowiązany jest w ciągu 3 dni do odkrycia tych robót celem umożliwienia ich zbadania przez Zamawiającego, a następnie do przywrócenia stanu poprzedniego na swój koszt.

§ 18. Odbiór pogwarancyjny

1. Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robót nie później niż ostatniego dnia gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia ewentualnych wad po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

2. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad, ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 19. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny i inne właściwe dla przedmiotu zamówienia.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą sądowi miejscowo właściwemu 
z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

- Zmian nieistotnych, tj. innych niż definiowane w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;

- Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian opisanych poniżej tj.:

- zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zmiany zakresu prac z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego oraz ze względu

na sytuacje, których Zamawiający nie mógł przewidzieć,

- wykonania robót zamiennych, w tym  poprzez zmianę materiału do wykonania zamówienia, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy,

- zmiany wynagrodzenia w przypadku niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy konieczności zmiany zakresu zamówienia, o ile jest ona korzystna dla realizacji zadania, oraz w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:

-    wystąpienie siły wyższej określonej w § 13 umowy,

- wystąpienie nadzwyczajnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających
     prowadzenie robót budowlanych,

-    przyspieszenie ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego,

-    jeżeli konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikła z okoliczności,
      niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności została wymuszona oczekiwaniem 
      na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ,

-  niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawną,  
     ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
     albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
     spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
     organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia 
     w chwili zawarcia umowy,

- zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy, które nie wymagają zmiany udzielonego pozwolenia i nie wykraczają poza przedmiot określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- zaistnienia po stronie Zamawiającego konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego,

- w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne budowy),

- jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego.

4. Strona umowy występująca z propozycją zmiany umowy powinna wskazać konieczność 
      lub korzystne aspekty wprowadzenia takiej zmiany pod względem ekonomicznym technicznym 
      czy też finansowym. Stronie po otrzymaniu propozycji przysługuje 14 – dniowy termin 
      na ustosunkowanie się. Upływ ww. terminu jest jednoznaczny z odmową wprowadzenia zmian 
      do umowy.

5.  Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

6.  Strony oświadczają, że znane im jest i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu
    Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
     fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
     takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną  w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1330,1669),  która podlega udostępnieniu w trybie tej ustawy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa 
w zdaniu poprzedzającym, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych.

8. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

-  opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1;

-  kserokopia oferty Wykonawcy - załącznik nr 2,

-  kosztorys szczegółowy- załącznik nr 3,

-  harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 4,

9.  Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                  WYKONAWCA